## FICHA TECNICA
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A
DIAGNOSTICO TECNICO PROECTOS INDUMIL
PROYECTO: LLAVE EN MANO RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN FABRICA FAGECOR NAVE DE ARMAS
FICHA TECNICA COTIZACIÓN
COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | UNIDAD | TOTAL
Subactividades
1 | PRE-DISEÑO PRUEBEAS Y ENSAYOS
| Levantamiento redes existentes e identificación del área a intervenir. | VOLUMEN I | GB
Toma de parámetros eléctricos actuales, censo detallado de cargas eléctricas por equipo, tablero, área y nivel de tensión
Análisis de cargas y calidad de energía
Medición de parámetros eléctricos durante ciclos reales de operación de la planta
Identificación de puntos calientes mediante termografía eléctrica.
Pruebas de continuidad, aislamiento y resistencia de puesta a tierra, Diagnóstico del sistema de puesta a tierra existente.
Levantamiento de rutas actuales y proyectadas para cableado, blindobarras, bandejas y ductos
Identificación de restricciones de acceso, operación, mantenimiento y seguridad industrial.
Informe de hallazgos, restricciones, riesgos y recomendaciones para la fase de diseños
Verificación de la infraestructura existente (civil y eléctrica).
Estudios y análisis de Suelos, Cimentación
Levantamiento detallado de interferencias electromecánicas.
Levantamiento arquitectónico y operacional actualizado
2 | DISEÑO RED MEDIA TENSION (MT)
| Calculo de la demanda máxima. Calculo de carga eléctrica que demanda los talleres y proyección de ampliación de carga a veinte (20) años | VOLUMEN II | GB
Calculo de caída de tensión.
Calculo de cortocircuito.
Coordinación y selectividad de protecciones
Estudio de arco eléctrico (Arc Flash)
Calculo de pérdidas en la red.
Estudio de calidad de energía.
Especificación de cableado y elementos a utilizar
Análisis de confiabilidad y redundancia.
Simulación eléctrica en software especializado (ETAP, SKM o similar).
Planos, memorias de cálculo y unifilares, Validación ante operador de red
3 | DISEÑOS DE SUBESTACION
| Definición de ubicación, accesibilidad, seguridad y cumplimiento de normatividad. | VOLUMEN III | GB
Calculo de carga total, con expiación a 20 años.
Selección del trasformador: Especificaciones de trasformador, tipo, potencia, relación de trasformación.
Estudio de confiabilidad y redundancia
Coordinación y selectividad de protecciones.
Calculo de la corriente de entrada y de salida.
Calculo de la caída de tensión en la subestación.
Establecer equipos de protección (contra sobrecarga, contra cortocircuito, relés de protección) y control.
Dimensionar y definir materiales de sistema de puesta a tierra.
Calculo de factor de potencia.
Calculo de la perdida de potencia
Calculo de coordinación de protecciones.
Determinar necesidad de sistema de detección y extinción de incendios
Definir diseño de iluminación e identificar dispositivos especiales
Simulación ETAP o software especializado
Diseño contra incendios
Estudio de contingencias operativas.
Diseño estructural de cimentación y superestructura Obras civiles subestación.
Diseño mecanico, diseño ventilacion natural o forzada, sitema HVAC si aplica, control de humedad, estudio de ruido y vibraciones.
Planos, memorias de cálculo y unifilares.
4 | DISEÑOS DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (BT) (Blindo barras)
| Calculo de la demanda total de la carga. | VOLUMEN IV | GB
Selección de blindo-barras, según capacidad de carga y ajuste a posibles expansiones de carga a 20 años.
Calculo de caída de tensión.
Coordinación y selectividad de protecciones
Estudio de arco eléctrico (Arc Flash).
Calculo de cortocircuito.
Análisis térmico.
Determinar material conductor (cobre o aluminio).
Determinar material aislante (polietileno, Epoxy o resina, PVC.
Configuraciones de diseño.
Simulación eléctrica en software especializado (ETAP, SKM o similar).
Análisis de balanceo de cargas por fases
Cálculo de factor de simultaneidad y demanda diversificada.
Diseño de redundancia y continuidad operativa.
Coordinación con tableros existentes y nuevos
Dimensionar y definir materiales de sistema de puesta a tierra.
Diseño de sistema de apantallamiento y equipotencialización.
Cálculo de corrientes de falla y esfuerzos electrodinámicos
Diseño de rutas considerando accesibilidad para mantenimiento.
Ingeniería de transición para migración de cargas sin afectar operación
Validación RETIE RETILAB y demas normas aplicables
Coordinación con iluminación, HVAC y demás redes electromecánicas.
Puntos de conexión y distancias.
Análisis de cargas de cubierta con fijación de blindo barras
Planos, memorias de cálculo y unifilares.
5 | DISEÑO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION
| Diseños eléctricos de los tableros determinando su capacidad, cálculo de corriente, tipo de alimentación eléctrica. | VOLUMEN V | GB
Calculo de corriente total
Calculo de barraje (potencia y tierra, neutro si es necesario)
Definición del tipo de interruptores y equipos de protección necesarios.
Calculo de caída de tensión
Diseño de protecciones diferenciales y falla a tierra
Calculo de cortocircuito.
Dimensionamiento de circuitos protecciones y dispositivos de control.
Diseño mecánico de cada tablero
Determinar material de la envolvente según condiciones ambientales y niveles de corrosión.
Determinar según necesidad control y monitoreo.
Establecer futuras ampliaciones.
Análisis de condiciones de sistema de puesta atierra existente
Dimensionar (refuerzo o constricción de sistema de puesta a tierra nuevo según análisis de las condiciones del sistema de puesta a tierra existente y definir materiales de sistema de puesta a tierra.
Diseño de transferencia automática o manual.
Evaluación de armónicos y factor de potencia.
Cálculo de esfuerzos electrodinámicos sobre barrajes
Diseños de pedestales y cárcamos para instalación de tubería, placas de piso
Planos, memorias de cálculo y unifilares.
6 | DISEÑO DE ACOMETIDAS EN CABLE HASTA EQUIPOS Y TABLEROS DE CONTROL DE ILIMINACION Y A LUMINARIAS
| Calculo de la carga total. | VOLUMEN VI | GB
Calculo de corriente.
Selección de conductor: Especificación de cableado y elementos a utilizar.
Calculo de caída de tensión.
Calculo de cortocircuito.
Dimensionar y definir materiales de sistema de puesta a tierra.
Planos, memorias de cálculo y unifilares.
7 | DISEÑO DE ILUMINACION
| Definición de nivel de iluminación (lux) dependiendo de áreas y labores a realizar según RETILAP. | VOLUMEN VII | GB
Diseño de iluminación, especificación de niveles de iluminación mínimos y máximos y uniformidad.
Selección del tipo de luminarias y fuente de luz.
Calculo de la carga de iluminación
Calculo de caída de tensión y selección de cableado.
Definición de control de iluminación.
Análisis de cargas de cubierta con fijación y remplazo de luminarias
Planos, memorias de cálculo y unifilares.
8 | COMPONENTE DISEÑOS OBRA CIVIL
| Determinar y definir las diferentes etapas del proyecto. | VOLUMEN VIII | GB
Excavaciones y obras civiles.
Construcción de infraestructura.
Montaje de equipos.
Definición de pruebas de funcionamiento
Análisis y diseño (reforzamiento estructural) para cambio de cubiertas
pisos (remplazo losas)
Componentes de Estudio de suelos y análisis geotécnico
| Estudio de Suelos y analisis geotecnico de las estructuras nuevas y reparaciones | VOLUMEN IX | GB
Metodología de exploración
Perfil estratigráfico y Nivel Freático
Resultados de laboratorio
Análisis de capacidad portante y asentamientos
Recomendaciones de diseño de cimentación
Anexos (Registros de perforación, reportes de laboratorios y perfiles geotécnicos)
ESTUDIO DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL O REFORZAMIENTO
COMPONENTE DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DETALLADO
| Inventario y cuantificación de cargas suspendidas | VOLUMEN X | GB
Levantamiento de cárcamos y placas
Identificación de interferencias
Documentación de patologías estructurales
Anexo (Planos de levantamiento y tablas de inventario)
COMPONENTE DE CUBIERTA Y ANÁLISIS DE CARGAS
| Diseño civil y arquitectónico completo | VOLUMEN XI | GB
Criterios Normativos
Definición de cargas
Modelación estructural
Análisis de capacidad portante residual
Análisis de deflexiones y condiciones de servicio
Alternativas Técnicas de cambio futuro de cubierta
Conclusiones y recomendaciones
COMPONENTE DE DISEÑO DE SOPORTES Y FIJACIÓN
| Criterios de diseño | VOLUMEN XII | GB
Cargas de diseño
Diseño de soportes
Diseño de conexiones y anclajes
Especificaciones de protección anticorrosiva
Anexos (Planos de taller, protocolo de instalación y memorias de calculo)
COMPONENTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE NUEVA SUBESTACIÓN
| Diseño civil y arquitectónico completo, carcamos, ductos, drenajes, accesos, pisos, cerramientos, obras exteriores distribucion espacial, circulaciones operativas, señalización, estudio de suelos y análisis geotécnico etc | VOLUMEN XIII | GB
Parámetros de diseño sísmico
Análisis de cargas de diseño
Diseño de cimentación
Diseño de superestructuras
Diseño de elementos no estructurales
Requisitos de durabilidad e impermeabilización
Anexos (Memorias de cálculo y planos constructivos detallados)
COMPONENTE DE DISEÑO DE OBRAS MENORES
| Diseño de placas de contra piso | VOLUMEN XIV | GB
Diseño de pedestales para equipos
Diseño de cárcamos eléctricos
Diseño de red de ductos y subterráneos
Anexos ( Memorias de cálculo y planos constructivos)
COMPONENTE DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MANTENIMIENTO
| Reparación de cuarto de equipos (Cocina) | VOLUMEN XV | GB
Rehabilitación de cárcamos
Mantenimiento aperturas en mampostería
Impermeabilización y manejo de humedades
Anexos (Planos de localización de patologías y planos de áreas localizadas de reparación y mantenimiento)
SECUENCIA CONSTRUCTIVA
| Fases y frentes de trabajo | VOLUMEN XVI | GB
Plan de manejo de interferencias operativas
Secuencia de desmantelamiento y transición eléctrica
Protocolo de gestión del riesgo de Asbesto
Estructuras provisionales y apuntalamientos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificaciones técnicas de construcción | VOLUMEN XVII | GB
Especificaciones de protección anticorrosiva
Levantamiento topografico y arquitectónico
Arquitecto (distribución espacial, zonas de circulación, materiales y acabados)
Suministro documentos para Licencia de Construcción (Si Aplica)
Diseño de redes hidráulicas y sanitarias
9 | COMPONENTE AMBIENTAL
| Identificación, evaluación y manejo de impactos asociados a las actividades constructivas y operativas que pueden generar impactos | VOLUMEN XVIII | GB
Retiro y disposición de estructuras eléctricas existentes y demás residuos.
Manejo Ambiental para Desmantelamientos
Verificación de permisos y restricciones ambientales.
Plan de Gestión Ambiental (PGA)
Plan específico de manejo de asbesto (cambio Cubiertas)
Gestión RESPEL y RAEE.
Manejo ambiental de desmontes eléctricos
Gestión de excavaciones y material contaminado.
Manejo de aceites dieléctricos
Coordinación ambiental-SST.
Estudio de contaminación acústica
Identificación de pasivos ambientales existentes
10 | PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
| Elaboración de cronograma maestro del proyecto. | VOLUMEN XIX | GB
Programación por fases y frentes de trabajo.
Identificación de actividades críticas y restricciones operacionales.
Programación de suministro y fabricación de equipos críticos
Programación detallada en MS Project o software equivalente.
Presupuesto detallado con Análisis de precios unitarios (APU) detallados
Cantidades de obra
Análisis de costos indirectos.
Análisis de AIU
Proyección financiera por etapas de ejecución
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS).
11 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
| Entregar un plan de mantenimiento periodico y preventivo de los elementos más sensibles, que asegure su vida útil y eficiencia operativa. | VOLUMEN XX | GB
12 | Area a Intervenir 6.478 m2 | VOLUMEN XXI | M2
| COSTOS DE CONSULTORIA |  |  | 0
VALOR TOTAL BÁSICO |  |  |  | 0
IVA = 19% |  |  |  | 0
COSTO TOTAL CONSULTORIA |  |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PLANTA DE MECANIZADOS FABRICA JOSE MARÍA CÓRDOVA, INDUMIL
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
ADMINISTRACIÓN |  | % | 1% | 0
IMPREVISTOS |  | % | 1% | 0
UTILIDAD |  | % | 1% | 0
IVA 19%/UTILIDAD |  | % | 19% | 0
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0