## Matriz de Riesgos
PROYECTO No. 06 SIPRA (LLAVE EN MANO ACTUALIZACION CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL). entre la SHT Y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | Riesgo de corrupción o colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Oferente100% | En la etapa de contratación los comités evaluadores deben permanecer alerta identificando señales que pueden indicar una colusión y se debe advertir a la Entidad. Si se evidencia una presunta colusión se dará Inicio de acciones y/o denuncias ante autoridades competentes. En la etapa de ejecución también se podrá identificar dicho hecho. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SHT | En la ocurrencia del hecho | En la ocurrencia del hecho | Se deben identificar señales de alerta en lel proceso de contratación, con la documentación presentada por los oferentes, o en cualquier momento del proceso de contratación y/o ejecución. | Durante el proceso de contratación y en el proceso de ejecución del contrato.
2 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | En la etapa de ejecución posible incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista debido a desequilibrio económico. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente100% | En la etapa de selección, solicitar explicación de la oferta en los términos de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia compra eficiente. En la etapa de ejecución, la Entidad no se hará responsable de las reclamaciones económicas del contratista debido a la presentación de su oferta inadecuada o errada. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | SHT | Etapa de evaluación del proceso | Etapa de evaluación del proceso | Cumplimiento de los términos contractuales | Durante la evaluación del proceso y cuando se presenten reclamaciones por parte del contratista.
3 | General | Externo | Selección | Financiero | Deficiencias en la elaboración de la propuesta por parte del oferente (futuro contratista de obra) a la Entidad durante el proceso de selección. | Incumplimiento del contratista con el objeto contractual; además, posibles reclamaciones futuras del contratista por desequilibrio económico del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Oferente100% | El oferente debe estructurar la oferta de conformidad al estado y a las condiciones del mercado, a las especificaciones técnicas del proyecto, estudios, diseños y condiciones de ejecución de la obra, de acuerdo a su capacidad técnica, económica y jurídica; debe contar con un equipo profesional idoneo, competente y con la experiencia suficiente para elaborar la propuesta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SHT | Durante el proceso de selección | Durante el proceso de selección | Si se llegaren a presentar reclamaciones por desequilibrio económico la SHT revisará la propuesta presentada por el contratista para revisar condiciones de la misma y así realizar las respectivas recomendaciones a la Entidad. | Cuando se presenten reclamaciones a la Entidad.
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalizacion del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalizacion para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las polizas. Si se presentaré incumplimiento la Entidad iniciará los debidos procesos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ SHT | A partir de la suscripción del contrato. | Según documento base y minuta de contrato. | Seguimiento al perfeccionamiento y legalizacion del contrato. | Desde la suscripción del contrato
5 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | La SHT realizará el seguimiento al cronograma de ejecución, según los plazos establecidos en las bases del proceso. Exigencia de la Interventoría al contratista de Obra para que cumpla los requerimientos establecidos en la documentación del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Interventoria | Legalización contrato | Firma acta de inicio | La SHT deberá realizar seguimiento segun las bases del proceso, para el cumplimiento con los hitos requeridos para la suscripción del acta de inicio | Para la suscripción del acta de inicio
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reincidencia de demoras por parte del contratista en las entregas de productos no conformes y/o informes requeridos por la supervisión | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, Puede generar reprogramaciones plan de trabajo, sanciones y prórrogas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Por parte del contratista aplicación inmediata de planes de contingencia, que garanticen la normal ejecución del contrato, para evitar el entorpecimiento de los procedimientos de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ SHT | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | La SHT debe realizar el seguimiento y la verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y alertas tempranas y oportunas al ordenador del gasto. | Semanal
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Estudios, diseños y entregables insuficientes, defectuosos y/o incompletos por error y/u omisión de acuerdo al alcance, a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad y a la normatividad técnica vigente. | Afectación en la correcta ejecución de la Construcción; incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual en el tiempo; reclamaciones del contratista por mayores costos de ejecución de la obra debido a mayores cantidades de obra e ítems no previstos durante el desarrollo de las obras | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista 100% | Por parte del contratista contar con el personal idóneo, competente y con la experiencia requerida en los pliegos de condiciones en la etapa deconsultoria. El consultor tiene la obligación de responder por rediseños, estudios adicionales, etc,, que se requieran en la etapa de ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y Seguimiento del desarrollo de la consultoria por parte de la supervisión o interventoría y aviso oportuno a la Entidad para tomar acciones. | Semanal
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Estimación errada de costos en la fase de consultoria, por errores y/u omisiones, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad y a la normatividad técnica vigente. | Afectación en la correcta ejecución de la Construcción; incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual en el tiempo; reclamaciones del contratista por mayores costos de ejecución de la obra debido a mayores cantidades de obra e ítems no previstos durante el desarrollo de la obra | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista 100% | El consultor tiene la obligación de responder por rediseños, estudios adicionales, etc,, que se requieran en la etapa de ejecución de la obra. La SHT podrá realizar las reclamaciones que crea correspondientes debido a mayores costos por mayores cantidades de obra o ítems no previstos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y Seguimiento de la fase de consultoria por parte de la supervisión o interventoria y aviso oportuno a la Entidad para tomar acciones. | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para cumplir las obligaciones del contrato. | Suspensión de la ejecución del contrato. Incumplimiento del Objeto contractual del contratista de consultoría. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Verificación, revisión y seguimiento por parte de la supervisión al contrato, que garantice la correcta ejecución del contrato y emisión alertas oportunas a la Entidad. En caso de cualquier incumplimiento del Contratista, la supervisión deberá informar a SHTpara que se inicien los debidos procesos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y seguimiento de la supervisión y emisión de alertas oportunas a la Entidad. | mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Afectación del contrato debido a ausencia, huelgas, paros, etc, del personal, debido al no pago o al pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, bonificaciones, entre otros. Se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto | Mayores tiempos de ejecución; Incumplimiento del contratista en el objeto contractual; afectación en el desarrollo del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Por parte del contratista, cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguridad social, seguros, etc. y garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades. Seguimiento de la supervisión al pago de las obligaciones salariales del contratista y alerta temprana y oportuna a la Entidad para que en caso de incumplimiento se inicien los debidos procesos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventoria | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoria o supervisión informará oportunamente a la Entidad sobre el estado del pago de obligaciones salariales y alertará sobre incumplimientos.. | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Dificultades, Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte por situaciones de orden público externas a la obra, actos de terrorismo, actos de delincuencia común y/o similares. | Retraso en la ejecución de las actividades obras programadas. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% e SHT50% | Elaboración e implementación de planes de contingencia, por parte del contratista y seguimiento por parte de la supervisión. La supervisión debe realizar actualización y monitoreo respecto a las condiciones y alteraciones de orden público de la zona, con el fin de evitar riesgos y posibles suspensiones o parálisis del contrato. Además información constante a la Entidad de problemas de orden público, amenazas, etc. Solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ SHT | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | La Interventoría o supervisión realizará seguimiento al plan de contingencia e informará oportunamente a la Entidad incumplimientos a los mismos. | Semanal
12 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios o ajustes en materia legal, que afecten las condiciones del contrato, o que afecten el equilibrio economico del mismo. Se aclara en este riesgo no se incluye los cambios en normativa tributaria. | Afectación de las condiciones normales del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 50% e SHT50% | Estudio constante y actualización sobre cambios en material legal que pudieran afectar las condiciones del contrato y modificaciones contractuales a que hayan lugar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista/ SHT | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | La Interventoría o supervisión realiza el seguimiento oportuno a las condiciones que cambien el desarrollo del proyecto, se informará al ordenador del gasto o a la Entidad con el fin de iniciar las respectivas modificaciones contractuales. | Permanentemente durante la ejecucion del contrato
13 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la legislación o normatividas tributaria, cambios en los impuestos que afecten las condiciones del contrato, o el equilibrio economico del mismo. | Afectación de las condiciones normales del contrato, incumplimiento del contratista en el objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 50% e SHT50% | Estudio constante y actualización sobre cambios en material tributaria que pudieran afectar las condiciones del contrato y modificaciones contractuales a que hayan lugar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista/ SHT | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | La Interventoría o supervisión realiza el seguimiento oportuno a las condiciones que cambien el desarrollo del proyecto, se informará al ordenador del gasto o a la Entidad con el fin de iniciar las respectivas modificaciones contractuales. | Permanentemente durante la ejecucion del contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el personal (formación y experiencia) y en la dedicación para la ejecución del conrato de consultoría. | Deficiencia en la ejecución del proyecto, incumplimiento del contrato, deficiencias en la calidad del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional del contrato establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventoria | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Control y vigilancia permanente del supervisor al contrato a fin de garantizar que el contratista cumple con sus obligaciones contractuales. | Durante la ejecución del proyecto
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago o pago tardío al personal de obra debido al aumento del salario mínimo SMMLV. | Incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista debe de asegurar las condiciones optimas de sus empleados, garantizando el cumplimiento de los pagos de los salarios a sus empleados y preeviendo el aumento del salario mínimo SMMLV, debido a que este es de carácter Anual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Interventoria | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Control y vigilancia permanente del supervisor al contrato a fin de garantizar que el contratista cumple con sus obligaciones contractuales. | Durante la ejecución del proyecto
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Renuncia de personal idóneo del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | El contratista debe segurar las condiciones optimas para sus empleados, cumpliendo con la legislación nacional aplicable, realizar el cambio del personal necesario, lo antes posible y tal como se exige en el contrato y en los documentos que hacen parte del proceso.En caso de incumplimiento, se debe solicitar por parte de la supervisión el inicio del debido proceso por incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Acta de Inicio | Acta de Terminación | La Interventoría o supervisión debe solicitar mes a mes al contratista copia de las planillas de pagos de parafiscales del personal que labora en el contrato. | Durante la ejecución del proyecto
17 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | Suspensión del contrato o incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 50%/ SHT50% | La supervisión deberá Monitorear los plazos de entrega estipulados en el contrato, así como elaborar y gestionar el estudio de conveniencia para aumentar el tiempo de ejecución del contrato, acuerdos de planes de contingencia, para cumplir el objeto contractual. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / SHT | Acta de Inicio | Acta de Terminación | La Interventoría o supervisión del contrato debe informar oportunamente cualquier cambio que pueda afectar el contrato y se tomen las acciones pertinentes. | Durante la ejecución del proyecto
18 | General | Externo | Ejecución | Social | Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales, que sean probables o previsibles. | Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proyecto, afectando el logro del objeto y plazo contractual. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 50%/ SHT50% | Seguimiento permanente a los cambios normativos emitidos por las entidades gubernamentales. En caso de que ocurran cambios, se deberán adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista / SHT | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Seguimiento a los cambios normativos emitidos por las Entidades Gubernamentales durante la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas a la Entidad con el fin de tomar acciones. | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el plazo contractual o retardos injustificados debido a causas imputables al contratista. | Suspensión parcial o total del contrato, prorrogas en el contrato, Incumplimiento del objeto contractual, sobre costos en el proyecto por mayor permanencia de personal Pago del tiempo adicional de la interventoria. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista asumirá todos los gastos adicionales que demanda su contrato en dichas condiciones. El contratista deberá implementar un plan de contingencia para cumplir con el plazo contractual. La supervisión debe realizar seguimiento al contrato sobre el cumplimiento del plan de contingencia e informará a SHTpara que se inicien los debidos procesos por incumplimiento si es que hubiere. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista / SHT | Ejecución del Contrato | Finalizacion del Contrato | La Interventoría o Isupervisión presentará mensualmente en su informe las alertas a la Entidad del incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista. Emisión de alertas oportunas a la Entidad para el Inicio de debidos procesos debidos a incumplimientos. | mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | solicitud de liquidación judicial. Perdida de competencia para liquidar en sede administrativa. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% e SHT50% | La SHT deberá agotar por escrito la liquidación bilateral, en caso de no poder llegar a un acuerdo con el contratista se iniciarán los tramites administrativos para el tramite liquidación judicial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacion de la supervisión. | Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacion de la supervisión. | Informar a la Dirección de contratos para establecer el curso de acción para la liquidación del contrato.. | una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo.
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en los que pueda incurrir el contratista de consultoría en la ejecución de los diseños que deriven en falencias ocultas, problemas de calidad, afectación en la ejecución de la obra, tanto en las actividades verificables como aquellas que no sean verificables directamente. | Afectación negativa en la etapa de ejecución de la obra. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y con la normatividad vigente. La supervisión se encargará de realizar el control, seguimiento y verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas y los entregables requeridos. El contratista deberá asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Si el contratista de obra no cumple con las especificaciones técnicas ni la calidad de la consultoría, la supervisión deberá solicitar a la Entidad los inicios de los debidos procesos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría o Supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista e informará oportunamente al ordenador del gasto sobre novedades e incumplimientos con el fin de tomar los respectivos correctivos. | Mensual
22 | Especifico | Externo | Selección | Económico | El Contratista debe al momento de presentar su oferta tener en cuenta todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que regirán la contratación. Los precios de la contratación se entienden fijos y firmes, los cuales no serán objeto de posteriores reajustes. | Incumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el contrato, reclamaciones economicas posteriores. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El oferente deberá tener en cuenta a la hora de presentar su oferta, todas y cada unos de los gastos debidos a impuestos, tasas, estampillas y contribuciones. No se aceptan reclamaciones posteriores por el desconocimiento del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del proceso de selección | Adjudicación del contrato | El oferente presentará un documento donde conoce y acepta los descuentos de ley, estampillas, impuestos, tasas. | Durante el proceso de selección
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista. Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el contratista. | Mayores tiempos de ejecución; Incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual en el tiempo; afectación en el suministro de materiales, herramientas y/o equipos debido a paros, huelgas, etc. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista debe establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. El contratista deberá establecer la supervisión y los controles necesarios para gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y demás relacionados vinculados con el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría o supervisión debe realizar el monitoreo y control de la ejecución de las actividades y emisión de alertas tempranas a la Entidad. | Mensual
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación, normatividad, decretos, etc que modifiquen los diseños y/o la construcción y/o la ejecución. Requerimiento de licencias o permisos adicionales. | Cambios relevantes en el proyecto afectando la ejecución en tiempo y presupuesto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista y la supervisión deben realizar el Seguimiento en materia regulatoria durante la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas a la Entidad con el fin de tomar acciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría o supervisión debe realizar el monitoreo y control de la ejecución de las actividades y emisión de alertas tempranas a la Entidad. | Mensual
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de la oferta ecónomica, por adición por ensayos de laboratorio u actividades no presentadas inicialmente, solicitadas sin justificación técnicas | Cambios relevantes en el proyecto afectando la ejecución en tiempo y presupuesto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | SHTy la supervisión deben realizar el Seguimiento en materia regulatoria durante la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas a la Entidad con el fin de tomar acciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría o supervisión debe realizar el monitoreo y control de la ejecución de las actividades y emisión de alertas tempranas a la Entidad. | Mensual
26 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en la ejecución del contrato, ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia o de cualquier índole en el terriotiro Nacional. | Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo, mayores tiempos de ejecución; incumplimiento del contratista en el objeto contractual, mayores costos del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista debe prever esta posible situación, y deberán adecuarse a las medidas, y presentar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, el contratista e Sociedad Hotelera Tequendama.evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones o suspensiones del contrato. " Lo anterior, de conformidad con el principio de buena fe contractual". | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Interventoría | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | La Interventoría debe realizar el seguimiento y la verificación de lo informado por lel contratista de obra, e informar oportunamente a la Entidad con el fin de iniciar las respectivas modificaciones contractuales. | En los informes de actividades mensuales. Revisando al detalle protocolos de bioseguridad y su cumplimiento.
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Suspensión de actividades de construcción por condiciones climáticas. | Atraso en la ejecución de las obras. Reprogramación del cronograma de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista de Obra 100% | Proveer y realizar planes de contingencia para minimizar los retrasos del cronograma de actividades. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de obra | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Acompañamiento en el momento del evento, incluirlo en la bitácora de obra. La interventoría deberá realizar la revisión y seguimiento al nuevo cronograma de actividades e informar a la Entidad sobre el cumplimiento de los mismos. | Semanal
28 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iiquidez del contratista para cumplir las obligaciones del contrato de Obra | Suspensión de la ejecución de la obra. Incumplimiento del Objeto contractual del contratista de Obra | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista de Obra 100% | Verificación, revisión y seguimiento por parte de la interventoría al contrato de obra, que garantice la correcta ejecución del contrato y emisión alertas oportunas a la Entidad. En caso de cualquier incumplimiento del Contratista de obra, la Interventoría deberá informar a Sociedad Hotelera Tequendama.para que se inicien los debidos procesos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y seguimiento de la Interventoría y emisión de alertas oportunas a la Entidad. | mensual
29 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de maquinaria, equipos y /o herramientas en optimas condiciones de funcionamiento. | Interrupción de las operaciones, problemas de calidad del producto contratado, y eventual desperdicio de materiales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Por parte del contratista de obra, realizar mantenimiento periódico a la maquinaria y/o equipos que se utilicen en la ejecución del contrato. Efectuar el cambio inmediato de los equipos que presenten fallas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de obra | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Control y seguimiento de la Interventoría y emisión de alertas oportunas a la Entidad. | Semanal
30 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Renuncia de personal idóneo del contratista de obra durante la ejecución del contrato | Incumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista de Obra 100% | Interventoría: Asegurar las condiciones optimas para sus empleados, cumpliendo con la legislación nacional aplicable, realizar el cambio del personal necesario, lo antes posible y tal como se exige en el contrato y en los documentos que hacen parte del proceso.En caso de incumplimiento, se debe solicitar por parte de la interventoría el inicio del debido proceso por incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Acta de Inicio | Acta de Terminación | La Interventoría debe solicitar mes a mes a la interventoría copia de las planillas de pagos de parafiscales del personal que labora en el contrato de Obra. | Durante la ejecución del proyecto
31 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el plazo contractual o retardos injustificados debido a causas imputables al contratista de obra. | Suspensión parcial o total del contrato, prorrogas en el contrato, Incumplimiento del objeto contractual, sobre costos en el proyecto por mayor permanencia de personal Pago del tiempo adicional de la interventoria. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista de Obra 100% | El contratista de obra asumirá todos los gastos adicionales que demanda la obra en dichas condiciones, entre ellas el pago de los honorarios de la interventoría hasta la presentación de los documentos necesarios para la liquidación del contrato. El contratista de obra deberá implementar un plan de contingencia para cumplir con el plazo contractual. La interventoría debe realizar seguimiento al contrato de obra sobre el cumplimiento del plan de contingencia e informará a Sociedad Hotelera Tequendama.para que se inicien los debidos procesos por incumplimiento si es que hubiere. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista e Interventoría | Ejecución del Contrato | Finalizacion del Contrato | La Interventoría presentará semanalmente en su informe las alertas a la Entidad del incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista de obra. Emisión de alertas oportunas a la Entidad para el Inicio de debidos procesos debidos a incumplimientos. | semanal
32 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que los estudios y diseños requieran ajustes modificaciones o actualizaciones | Retrasos en la ejecución de obra | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Se requerirá por parte de Sociedad Hotelera Tequendama.los ajustes al consultor, o diseñador o proyectista para que realice las modificaciones o ajustes que correspondan. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | interventoría | si sucede el evento | si sucede el evento | En la etapa de apropiación de de los diseños se deberá hacer el moniterio a las observaciones hechas por el contratista y la Interventoría. En la Etapa de Construcción la Interventoría deberá informar de manera oportunia si se presenta algun evento que requiera ajustes en los diseños. | Durante la ejecución del proyecto semanales y mensuales
33 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra. | Cambio en el precio de los insumos entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato lo que altera los costos del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El precio ofertado no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura. El contratista podrá hacer uso de coberturas naturales, y/o implementar instrumentos Bancarios como contratar coberturas cambiarias. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Obra | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | El contratista debe realizar seguimiento al comportamiento del mercado | Debe ser permanente durante la fase pre contractual , y contractual.
34 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación significativa de la TRM | Afectación de las condiciones Económicas por cambio en el precio de los insumos entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista de obra 50% y Sociedad Hotelera Tequendama.50% | Variación de la TRM durante la ejecución del contrato entre +/- 10% de la TRM de la fecha de presentación de la oferta. Se establece un piso corresponde a una variación de -10% de la TRM a la fecha de presentación de la oferta y un techo corresponde a una variación de +10% de la TRM a la fecha de presentación de la oferta. En caso que la TRM a momento de la entrega del bien, se encuentra por debajo del piso se ajustará el contrato en el sentido de que el contratista se obliga a ajustar el valor del elemento, y si está por encima del techo, se ajustará el contrato reconociendo los mayores valores generados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Obra/ Sociedad Hotelera Tequendama. | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | El contratista deberá realizar seguimiento al comportamiento de la TRM y en caso de ajuste la Interventoría deberárevisar y avalar y recomendar a la Entidad para que se realicen los ajustes pertinentes. | Debe ser permanente durante la fase pre contractual , y contractual.
35 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista afecte la calidad de los componentes y/o elementos para compensar posibles pérdidas por una inadecuada ejecución en su oferta | La obra civil no cumpla con las especificaciones técnicas del diseñador y de la normatividad aplicable. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, presentar su plan de calidad y efectuarlo de manera correcta. La interventoría se encargará de realizar el control, seguimiento y verificación del plan de calidad implementado por el contratista con base en la normatividad vigente. Informará oportunamente a la Entidad sobre las novedades encontradas con sus respectivos correctivos. La Interventoría, junto con el contratista de obra deberán asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Así mismo, la Interventoría deberá realizar sus propios ensayos de calidad para verificar lo entregado por el contratista. Si el contratista de obra no cumple con las especificaciones técnicas ni la calidad de la Obra, la Interventoría deberá solicitar a la Entidad los inicios de los debidos procesos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de obra /Interventoría | Acta de Inicio | Acta de Terminación | La Interventoría presentará en su informe mensual, un informe del seguimiento y control del plan de calidad del contratista junto con los certificados de calidad y resultados de los ensayos realizados en el periodo, de acuerdo a las actividades ejecutadas. Todo debidamente avalado y aprobado por la Interventoría. El Supervisor del contrato de Interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación e informará oportunamente al ordenador del gasto sobre novedades e incumplimientos con el fin de tomar los respectivos correctivos. | Durante la ejecución del proyecto
36 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en los que pueda incurrir el contratista de obra en la ejecución de los trabajos que deriven en falencias ocultas, problemas de calidad, inestabilidad de la obra tanto en las actividades verificables como aquellas que no sean verificables directamente. | Deficiencia de calidad en la obra, incumplimiento en el objeto contractual, sobrecostos en el proyecto. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, presentar su plan de calidad y efectuarlo de manera correcta. La interventoría se encargará de realizar el control, seguimiento y verificación del plan de calidad implementado por el contratista con base en la normatividad vigente. Informará oportunamente a la Entidad sobre las novedades encontradas con sus respectivos correctivos. La Interventoría, junto con el contratista de obra deberán asumir los costos de reprocesos o repetición de actividades que sean originados por los eventos descritos en este factor de riesgo. Así mismo, la Interventoría deberá realizar sus propios ensayos de calidad para verificar lo entregado por el contratista. Si el contratista de obra no cumple con las especificaciones técnicas ni la calidad de la Obra, la Interventoría deberá solicitar a la Entidad los inicios de los debidos procesos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista de obra /Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría presentará en su informe mensual, un informe del seguimiento y control del plan de calidad del contratista junto con los certificados de calidad y resultados de los ensayos realizados en el periodo, de acuerdo a las actividades ejecutadas. Todo debidamente avalado y aprobado por la Interventoría. El Supervisor del contrato de Interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación e informará oportunamente al ordenador del gasto sobre novedades e incumplimientos con el fin de tomar los respectivos correctivos. | Mensual
37 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Escases de materiales, herramienta y/o equipos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato. Daño, inoperancia, no idoneidad o dificultad para el suministro de los equipos, herramientas, repuestos y suministros para los mismos, utilizadas para la ejecución de la obra. | Incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El contratista debe hacer un análisis permanente del entorno económico y de condiciones del mercado. Así mismo, debe realizar una planeación eficiente de adquisición de materiales, herramientas y equipos para la ejecución de las actividades. Debe realizar un plan de mantenimiento de sus equipos y prever contingencias si ocurren daños de los mismos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista de obra /Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría debe realizar seguimiento y control sobre el suministro de materiales de acuerdo a las actividades planeadas y avisar oportunamente a la Entidad. | Semanal
38 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Incorrecta disposición o abandono de residuos de construcción. | Contaminación de suelos, cuerpos de agua y afectación de flora y fauna. Imposición de multas por las autoridades ambientales, parálisis de la obra. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Por parte del contratista de obra, diseñar un plan de manejo ambiental. Por parte de la Interventoría, avalar y aprobar el plan y hacer seguimiento y control de la implementación del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Interventoría presentará mensualmente en su informe el seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista. | Mensual
39 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad para la consecución de mano de obra, técnico calificado y personal profesional para la ejecución del contrato. | Incumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el contrato. Sobrecostos del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El contratista deberá contar con una base de datos para tener disposición de personal, contar con un plan de contingencia para minimizar el impacto de falta de personal. El contratista deberá realizar un estudio social para evaluar el entorno del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista de obra /Interventoría | Inicio del proceso de selección | Firma del acta de recibo | La Interventoría presentará en su informe semanal las novedades presentadas con el personal del proyecto. | Semanal
40 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida de materiales, herramientas, equipos, obras y bienes instalados debido al deterioro voluntario e involuntario, vandalismo o situaciones relacionadas. | Incumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el contrato. Sobrecostos del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar la seguridad del proyecto, deberá establecer protocolos de manejo de equipos, herramientas, almacenamiento y manipulación de materiales, etc. El contratista asumirá los costos derivados de la ocurrencia de estas circunstancias. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e interventoría | Firma acta de inicio | Firma del acta de recibo | La Interventoría presentará en su informe semanal las novedades presentadas con los riesgos descritos. | Semanal
41 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Hallazgos arqueológicos, de fosas comunes, cementerios, etc. | Paralización de la obra. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad/nacion | Intervención de la Sociedad Hotelera Tequendama.ante los entes correspondientes | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Si | Entidad | Firma acta de inicio | Firma de acta de recibo | La Interventoría debe realizar seguimiento y control sobre la ejecución de la obra e informar oportunamente a la Entidad sobre novedades de este riesgo. | Semanal
42 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Demora en la importación de equipos o materia prima requeridos en el proyecto | Mayores tiempos de ejecución; Incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual en el tiempo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El contratista debe realizar el seguimiento en el proceso de importación de los equipos e implementación de planes de contingencia. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e Interventoría | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento en el proceso de importación y alerta oportuna a la Entidad. | Semanal

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 191596492
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 1896805.2708
|  | Menor | 1% | 4.49% | 1915964.92 | 8602682.4908
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 9579824.6 | 27762331.6908
|  | Mayor | 15% | 30% | 28739473.8 | 57478947.6
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 191596492

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato