## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PRIORIZADOS DEL CONVENIO
Identificación, Descripción y Plan de Mitigación de Riesgos Clave
ID | Nombre del Riesgo | Descripción del Riesgo | Plan de Mitigación | Categoría | Nivel de Prioridad
1 | Plazo Rígido (31-Dic-2026) | Ventana de ejecución comprimida a ~6 meses por demoras en interventoría. | Frentes simultáneos y seguimiento semanal PMO. | Cronograma / Tiempo | Alta
2 | Control de Tesorería y Cheques | Manejo conjunto obligatorio (SHT + Interventor) sin medios electrónicos. | Calendario de firmas y suplentes por escrito. | Financiero / Operación | Alta
3 | Orden Público en Zona de Obra | Riesgo operacional en corredor La Mata - Convención. | Coordinación permanente con el Ejército Nacional (BAEEV No. 3). | Seguridad / Operativo | Alta
4 | Reintegro de Saldos No Invertidos | Riesgo de devolución de recursos al cierre de vigencia. | Curva de compromiso mensual y alertas del Comité Operativo. | Financiero / Cumplimiento | Alta
5 | Riesgo Legal de Contraparte | Inhabilidades o limitaciones estatutarias de proveedores derivados. | Debida diligencia binaria y exigencia de actas/pólizas. | Legal / Contratación | Alta